ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 58

23.02.2024                                                                                         с. Попівка

Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2024 рік

З метою організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до статей 19, 130 Кодексу цивільного захисту України, указу Президента України від                    24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»                       (зі  змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р.                  № 29-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації - Сумської обласної військової адміністрації від 15.02.2024 № 75-ОД “Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Сумської області на 2024 рік”, керуючись статтями 361, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2024 рік (далі – План заходів), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення за розподілом обов’язків покласти на заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину КЛІГУНОВУ, Тетяну ШЕРУДИЛО.

Сільський голова                                                             Анатолій БОЯРЧУК

Ірина КЛІГУНОВА

Тетяна ШЕРУДИЛО

Олеся ОЛЕФІРЕНКО

Надіслати: до протоколу-1; відділам і управлінню сільської ради;  державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України в Сумській області -1, старости старостинських округів Попівської сільської ради -9.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 23.02.2024 № 58

## ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2024 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) Виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи з підвищення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |
| 1. | Організація та забезпечення: 1) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари без пілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області, Місцева пожежна охорона Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Попівська сільська комісія з питань евакуації | Протягом року | Організація проведення аварійно -ряту вальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) |
|  | 2) заходів з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню | Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області, Місцева пожежна охорона Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Попівська сільська комісія з питань евакуації | Протягом року | Організація заходів з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню |
|  | 3) доставка гуманітарної допомоги (гуманітар них вантажів) постраждалому населенню | Відділ соціального захисту населення Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Організація видачі гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню |
|  | 4) функціонування пунктів незламності | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Розгорнуто та забезпечено функціонування 2 пункта незламності |
|  | 5) аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження | АТ “Сумиобленерго” | Протягом року | Забезпечено аварійним електроживленням 100 відсотків об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження |
| 2. | Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області, Поліцейські офіцери громади, Конотопська РДА, Попівська сільська рада Конотопського району Сумської області | Щокварталу | Забезпечено підвищення рівня стану го товності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 3. | Забезпечення діяльності Місцевої пожежної охорони Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцева пожежна охорона Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, | Протягом року | Місцева пожежна охорона Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області (далі МПО) створена рішенням 5 сесії 8 скликання Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області 29.01.2021 року |
| 4. | Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області | Протягом року | Актуалізовано освітні програми з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 5. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | до 15 грудня 2024 року | Створення класів безпеки відповідно до регіонального плану заходів щодо створення класів безпеки на 2024 рік, забезпечення функціонування класів безпеки |
| 6. | Створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | Відділ житлово - комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності, відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Створено матеріальні резерви для запо бігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних видатків |
| 7. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фон ду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти | Відділ житлово - комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності, відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту, Суб’єкти господарювання, на балансі яких облікову ються захисні споруди цивільного захисту | Постійно | Забезпечення постійної готовності до використання за призначенням найпростіших укриттів цивільного захисту суб’єктів господарювання. Проведення навчання з медичним персоналом та доведення до відома місця розташування найпростіших укриттів |
| 8. | Вжиття заходів щодо нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту наи 100 % населення шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту (сховищ і протирадіаційних укриттів), створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призна чення, що експлуатуються, з урахуванням вимог до інклюзивності | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту, Суб’єкти господарювання, на балансі яких облікову ються захисні споруди цивільного захисту, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту | До 24 грудня 2024 року | Забезпечення на 100 % мережі обєктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття населення. |
| 9. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. | Відділ житлово - комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності, відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Здійснення контролю за готовністю захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням. |
| 10. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог до інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначенням; створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Організаційний відділ, старости старостинських округів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Суб’єкти господарювання, на балансі яких облікову ються захисні споруди цивільного захисту, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту | Протягом року | Поінформовано населення. Оприлюднення інформації про місця розташування цивільних споруд на офіційному веб-сайті Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. Інформувати медичних працівників. Розміщення інформації про захисні споруди та найпростіші укриття цивільного захисту на вході до медичних закладів |
| 11. | Оновлення (уточнення) планів: 1) проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | Відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | І квартал 2024 року | Уточнено та затвердження плану проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних ціенностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій |
|  | 2) цивільного захисту на особливий період | Відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | За окремим рішенням Кабінету Міністрів України | Оновлено план цивільного захисту на особливий період |
| 12. | Проведення заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності, відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Вересень - Жовтень 2024 року | Забезпечено виконання підготовчих та ремонтних робіт в умовах осінньо-зимового періоду |
| 13. | Створення та уточнення складу сил цивільного захисту субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності, відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | До червня 2024 року | Створено та уточнено склад сил цивільного захисту субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 14. | Узяти участь у проведенні: 1) командно - штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Конотопського району | Попівський сільський голова, заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Жовтень 2024 року | Визначено стану готовності огрганів управління та сил цивільного захисту системи цивільного захисту, відкореговування планувальних документів у сфері цивільного захисту в мирний час та особливий період |
|  | 2) штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту субланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Попівський сільський голова, заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | До 15 грудня 2024 року | Відпрацювано злагодженість і взаємодіїю між органами управління та силами цивільного захисту. |
| 15. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 1) пожеж на торфовищах та сільськогосподарських угіддях, лісових масивах, на територіях і обєктах природно – заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської, Попівська місцева пожежна охорона Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, керівники організацій, підприємств та установ на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області, Місцева пожежна охорона Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Лютий- червень 2024 року | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних та практичних заходів. Здійснення профілактичних заходів із забезпечення пожежної безпеки |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області, управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | ІІ квартал 2024 року | Визначено місця масового відпочинку на водних об’єктах |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливно-енергетичного комплексу | Конотопське районне управління ГУ ДСНС України у Сумській області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Жовтень-Грудень 2024 року | Здійснено профілактичні заходи із забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо – зимового періоду |
|  | 4) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на об’єктах соціальної сфери та інфраструктури | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ соціального захисту населення, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Жовтень-Грудень 2024 року | Здійснено профілактичні заходи із сталого функціонування обєктів житлово комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури у умовах осінньо – зимового періоду |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 16. | Участь у перевірці функціонування обласної системи оповіщення із вмиканням електросирен, стійок циркулярного виклику (далі-СЦВ) та переключенням радіотрансляційних вузлів (з обовязковим завчасним попередженням населення про проведення перевірки через засоби масової інформації) | Відділ правооого забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | 16 жовтня 2024 року | Визначення ступеня функціонування обласної системи оповіщення із вмиканням електросирен, СЦВ та переключенням радіотрансляційних вузлів |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких повязана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 17. | Організація та проведення: 1) Дня цивільного захисту в закладах загальної, середньої та професійно-технічної освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | до 15 грудня 2024 року | Здійснення заходів в закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
|  | 2) просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєнями); з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, | до 15 грудня 2024 року | Розроблення планів просвітницької роботи серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань та забезпечення їх виконання. Розроблення планів просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту та забезпечення їх виконання |
|  | 3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | до 15 грудня 2024 року | Розроблення комплексу заходів з формування в дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування та забезпечення його здійснення |
| 18. | Участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року» та громадській акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ правового забезпечення апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | до 15 грудня 2024 року | Участь у всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року». Проведення громадські акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» |
| 19. | Створення циклу тематичних відеороликів, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності та поширення їх у соціальних мережах. | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ організаційної роботи апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | до 15 грудня 2024 року | Створення циклу тематичних відеороликів, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та поширення їх у соціальних мережах |
| Заходи у відбудований період після закінчення воєнних дій |  |  |  |  |
| 20. | Проведення відновних робіт: 1) відновлення обєктів інфраструктури сфери життєзабезпечення | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Відновлення обєктів інфраструктури сфери життєзабезпечення |
|  | 2) визначення населенних пунктів, що потребують гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, управління фінансів та економіки Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Визначення території, здійснення їх маркування та організоція очищення (розмінування) |
|  | 3) залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Протягом року | Ліквідація наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій, отримання гуманітарної допомоги |

Секретар ради							Валентина МАЛІГОН